知识图谱增强功能
技术方案

Knowledge Graph Enhancement — Technical Design Document

版本：v1.0
日期：2026-05-15
作者：AI 产品经理团队
状态：待评审

# 目录

1. 项目背景与目标

2. 现状分析

3. 技术方案总体设计

4. 数据模型设计

5. 实体与关系抽取服务

6. 图谱检索与 GraphRAG

7. 查询融合策略

8. Agent 工具集成

9. 前端可视化方案

10. API 接口设计

11. 文件结构与改动清单

12. 实施计划与排期

13. 风险评估与应对

14. 面试亮点总结

附录 A：术语表

# 1. 项目背景与目标

## 1.1 背景

当前知识库平台采用纯向量检索（ChromaDB）+ BM25 关键词检索的混合检索架构，在处理事实型、定义型问题时表现良好。但在以下场景中存在明显不足：

多跳推理问题：如"A和B有什么关系？B和C有什么关系？那么A和C呢？"

实体关联查询：如"张三负责的项目用了哪些技术？"

结构化知识呈现：用户希望看到实体之间的关系图谱，而非一堆散落的文本片段

知识图谱增强（GraphRAG）是 2024-2025 年 RAG 领域最热门的研究方向之一，通过引入结构化的实体-关系图谱，可以有效补充向量检索的盲区，为多跳推理、实体关联等复杂查询提供更准确、更可解释的答案。

## 1.2 目标

自动从文档中抽取实体和关系，构建知识图谱

图谱检索补充向量检索，提升多跳推理问题的准确率

前端可视化知识图谱浏览器，支持交互式探索

集成 Agent 工具，支持 LLM 自主调用图谱检索

面试核心亮点：展示 GraphRAG、混合检索架构、可解释 AI 等前沿能力

# 2. 现状分析

## 2.1 当前架构

现有检索管线采用双路并行 + RRF 融合的架构：

向量检索：ChromaDB + 余弦相似度（text-embedding-v3）

关键词检索：BM25 索引（按 kb_id 隔离）

融合策略：Reciprocal Rank Fusion（RRF）

Agent 模式：13 个工具（search_kb, list_kb, get_doc_content, search_web 等）

## 2.2 现有痛点

| 痛点 | 场景示例 | 影响 |
| --- | --- | --- |
| 多跳推理弱 | "张三的导师是谁？导师研究什么方向？" | 向量检索只能匹配单跳，无法串联实体链路 |
| 隐含关系丢失 | "哪些部门和AI相关？" | 向量相似度不擅长捕捉显式关系 |
| 不可解释 | "为什么认为这个文档相关？" | 向量距离对用户不可读，无法展示推理路径 |

# 3. 技术方案总体设计

## 3.1 架构概览

在现有 RAG 管线基础上，新增图谱构建和图谱检索两条管线，形成三路融合的检索架构：

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    用户查询                              │
└─────────────────┬───────────────┬───────────────────────┘
                  │               │
        ┌─────────▼──────┐ ┌─────▼──────────┐
        │  向量检索管线    │ │  图谱检索管线   │
        │ (ChromaDB+BM25) │ │ (Entity+Relation)│
        └─────────┬──────┘ └─────┬──────────┘
                  │               │
            ┌─────▼───────────────▼──────┐
            │      RRF 三路融合引擎       │
            └─────────────┬───────────────┘
                          │
                ┌─────────▼─────────┐
                │   LLM 生成回答     │
                └───────────────────┘

## 3.2 核心设计原则

最小侵入：不改动现有向量/BM25 检索，图谱作为增强层叠加

异步构建：文档入库后异步抽取图谱，不阻塞上传流程

渐进增强：图谱抽取失败时优雅降级，不影响正常检索

工具化集成：作为 Agent 工具接入，复用已有 Agent 框架

可视化优先：图谱不仅用于检索，更用于展示和探索

# 4. 数据模型设计

## 4.1 ER 关系

新增 2 张核心表，与现有 KnowledgeBase 表通过 kb_id 关联：

## 4.2 kg_entity 实体表

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | String(32) PK | 主键，nanoid |
| kb_id | String(32) FK | 所属知识库 |
| name | String(256) NOT NULL | 实体名称（如"张三"、"Python"） |
| entity_type | String(32) | 实体类型：PERSON/ORG/CONCEPT/PRODUCT/LOCATION/EVENT/OTHER |
| description | Text | 实体描述（从上下文抽取） |
| doc_chunk_ids | Text (JSON) | 来源 chunk ID 列表 |
| frequency | Integer DEFAULT 1 | 出现次数（去重统计） |
| embedding | Text (JSON) | 实体名+描述的向量，用于模糊匹配 |
| created_at | DateTime | 创建时间 |
| updated_at | DateTime | 更新时间 |

## 4.3 kg_relation 关系表

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | String(32) PK | 主键 |
| kb_id | String(32) FK | 所属知识库 |
| subject_id | String(32) FK | 主语实体 ID |
| predicate | String(128) | 关系谓词（如"负责"、"属于"、"包含"） |
| object_id | String(32) FK | 宾语实体 ID |
| doc_chunk_id | String(64) | 来源 chunk ID |
| confidence | Float DEFAULT 0.8 | 抽取置信度 |
| created_at | DateTime | 创建时间 |

## 4.4 索引设计

kg_entity: idx_entity_kb_name (kb_id, name) — 快速精确匹配

kg_entity: idx_entity_type (entity_type) — 按类型筛选

kg_relation: idx_relation_subject (subject_id) — 主语扩展查询

kg_relation: idx_relation_object (object_id) — 宾语扩展查询

kg_relation: idx_relation_kb (kb_id) — 知识库隔离

# 5. 实体与关系抽取服务

## 5.1 抽取策略

采用 LLM 驱动的抽取方式（LLM-driven Knowledge Graph Construction），而非传统 NER pipeline。理由：

复用已有 LLM 资源（Qwen3.6-plus），无需额外部署 NER 模型

中文语境下 LLM 抽取效果显著优于规则/小模型

能发现隐含关系（如"负责"、"影响"等非字面关系）

面试话术更高级："端到端的知识图谱构建"

## 5.2 Few-shot Prompt 设计

核心抽取 Prompt：

你是一个知识图谱构建专家。请从以下文本中抽取实体和关系。

【文本】
{chunk_text}

【要求】
1. 提取关键实体，类型包括：PERSON（人名）、ORG（组织）、CONCEPT（概念）、PRODUCT（产品）、LOCATION（地点）、EVENT（事件）、OTHER（其他）
2. 提取实体间的关系，用简短的谓词描述（如：负责、属于、包含、使用、影响、开发）
3. 为每个实体补充一句描述（从上下文中提取）
4. 返回严格 JSON 格式：
{
  "entities": [{"name": "...", "type": "...", "description": "..."}],
  "relations": [{"subject": "...", "predicate": "...", "object": "..."}]
}

5. 同一实体只出现一次（合并同名实体）
6. 只抽取文本中明确提到的信息，不要推测

## 5.3 抽取流程

文档入库时的异步抽取流程：

步骤 1：文档上传

用户上传文档 → 文档分块 → 向量化入库（已有流程，不变）

步骤 2：异步触发

向量化完成后，将 chunk 列表发送到抽取队列

步骤 3：LLM 抽取

对每个 chunk 调用 LLM 抽取实体和关系

步骤 4：实体去重

同一 kb_id 内按 name 合并，frequency +1，更新 doc_chunk_ids

步骤 5：关系去重

同一三元组 (subject_id, predicate, object_id) 去重

步骤 6：向量化

对新实体的 name + description 生成 embedding，写入 kg_entity

步骤 7：完成

记录抽取统计（实体数、关系数、耗时）

## 5.4 批量抽取优化

chunk 合并：将相邻 chunk 合并为更大文本块（~1500字），减少 LLM 调用次数

并发控制：限制并发数为 3，避免触发 LLM API 限流

增量更新：文档重新上传时，只对新增/变更的 chunk 进行抽取

失败重试：单个 chunk 抽取失败不影响整体，记录日志并跳过

# 6. 图谱检索与 GraphRAG

## 6.1 查询时实体识别

用户查询到达后，首先从问题中抽取关键实体：

你是一个实体识别专家。请从以下用户问题中提取关键实体。

【问题】
{question}

请返回 JSON 数组：
[{"name": "实体名", "type": "PERSON/ORG/CONCEPT/PRODUCT/LOCATION/EVENT/OTHER"}]

只提取明确出现的实体，不要推测。

## 6.2 图谱检索策略

图谱检索采用三阶段策略：

### 阶段一：精确匹配

在 kg_entity 表中按 name 精确匹配（LIKE 模糊匹配兜底）

### 阶段二：向量扩展

对未匹配的实体，使用 embedding 余弦相似度在 kg_entity 中检索最相似的实体（Top-5，阈值 > 0.75）。这一步可以捕获同义词（如"腾讯" vs "腾讯科技"）和表述差异。

### 阶段三：关系扩展（1-2 跳）

对每个匹配到的实体，查询关联关系：

1 跳：SELECT * FROM kg_relation WHERE subject_id = entity_id OR object_id = entity_id

2 跳：对 1 跳的邻居实体，再次查询其关联关系（限制邻居数 ≤ 10）

路径构建：将关系链路转为自然语言，如 "张三 —[负责]→ AI项目 —[使用]→ Python"

## 6.3 上下文构建

将图谱检索结果构造成 LLM 可理解的上下文文本：

【知识图谱信息】
实体：张三（PERSON）— 负责AI项目的算法工程师
实体：AI项目（CONCEPT）— 基于深度学习的智能问答系统
实体：Python（CONCEPT）— AI项目使用的编程语言

关系链路：
- 张三 —[负责]→ AI项目
- AI项目 —[使用]→ Python
- AI项目 —[属于]→ 技术中心

# 7. 查询融合策略

## 7.1 三路 RRF 融合

在原有向量检索 + BM25 双路融合基础上，新增图谱检索作为第三路，统一采用 Reciprocal Rank Fusion (RRF) 进行融合：

RRF_score(d) = Σ 1/(k + rank_i(d))

其中 k = 60（默认常数），i 遍历三路检索结果（向量、BM25、图谱）

## 7.2 权重策略

| 检索路 | 默认权重 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 向量检索 | 1.0 | 语义相似度，主力检索 |
| BM25 | 0.8 | 关键词匹配，补充精确匹配场景 |
| 图谱检索 | 0.6 | 结构化知识，增强多跳推理 |

权重可在管理后台动态调整，支持按知识库粒度配置。

## 7.3 降级策略

图谱为空（未构建）：自动降级为双路融合，不影响查询

图谱抽取失败：跳过图谱检索，日志记录错误

图谱无命中：图谱检索返回空结果，不影响其他两路

超时保护：图谱检索超时 2s 自动跳过

# 8. Agent 工具集成

## 8.1 新增工具定义

在 tools.py 中新增 search_kg 工具，供 Agent 模式调用：

{
  "type": "function",
  "function": {
    "name": "search_kg",
    "description": "在知识图谱中检索实体和关系。当问题涉及实体关联、多跳推理、或需要了解实体间关系时使用。",
    "parameters": {
      "type": "object",
      "properties": {
        "entity": {
  "type": "string",
          "description": "要查询的实体名称"
        },
        "kb_id": {
          "type": "string",
          "description": "知识库 ID，不填则搜索全部"
        },
        "hops": {
          "type": "integer",
          "description": "关系扩展跳数，默认 1，最大 2"
        }
      },
      "required": ["entity"]
    }
  }
}

## 8.2 工具执行逻辑

接收 entity + kb_id + hops 参数

调用 kg_service.search_entity() 精确/模糊匹配

根据 hops 参数扩展关系链路

返回结构化 JSON：实体信息 + 关系链路 + 来源引用

## 8.3 工具数量统计

集成后 Agent 工具总数：13 → 14 个

# 9. 前端可视化方案

## 9.1 技术选型

| 方案 | 优势 | 劣势 | 决策 |
| --- | --- | --- | --- |
| D3.js force-directed | 交互灵活、社区成熟、面试加分 | 学习曲线略陡 | ✅ 选用 |
| ECharts graph | 已引入 ECharts、配置简单 | 图谱交互能力弱 | 备选 |
| Cytoscape.js | 专业图谱库、布局丰富 | 体积大、API 复杂 | 放弃 |

## 9.2 可视化功能清单

| 功能 | 说明 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 力导向布局 | 节点按关系自动布局，物理模拟弹簧效果 | P0 |
| 类型着色 | PERSON=蓝、ORG=绿、CONCEPT=紫、PRODUCT=橙 | P0 |
| 节点标签 | 显示实体名称和类型图标 | P0 |
| 关系标签 | 边上显示谓词（如"负责"、"属于"） | P0 |
| 点击展开 | 点击节点展示详情（描述、来源文档、关联数） | P0 |
| 拖拽 + 缩放 | 手势交互，支持画布拖拽和滚轮缩放 | P1 |
| 搜索定位 | 输入实体名定位到对应节点并高亮 | P1 |
| 筛选过滤 | 按实体类型、关系类型筛选 | P2 |
| 导出图片 | 将图谱导出为 PNG/SVG | P2 |

## 9.3 页面结构

在知识库详情页新增"知识图谱" Tab，页面布局：

┌─────────────────────────────────────────────────────┐
│  🔍 搜索实体...  │ 类型筛选 ▼ │ 关系筛选 ▼ │ 📥导出  │
├─────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                     │
│               D3 力导向图画布                        │
│                                                     │
│         [张三]──负责──▶[AI项目]──使用──▶[Python]    │
│            │                              │         │
│          属于                          依赖          │
│            ▼                              ▼         │
│        [技术中心]                    [NumPy]        │
│                                                     │
├─────────────────────────────────────────────────────┤
│  统计：23 个实体 │ 45 条关系 │ 覆盖 12 个文档       │
└─────────────────────────────────────────────────────┘

# 10. API 接口设计

## 10.1 图谱查询接口

| 接口 | 方法 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| /api/kg/{kb_id}/entities | GET | 获取实体列表（分页、筛选） |
| /api/kg/{kb_id}/relations | GET | 获取关系列表（分页、筛选） |
| /api/kg/{kb_id}/graph | GET | 获取完整图谱数据（节点+边） |
| /api/kg/{kb_id}/search | POST | 图谱检索（实体名+跳数） |
| /api/kg/{kb_id}/stats | GET | 图谱统计（实体数/关系数/类型分布） |

## 10.2 图谱管理接口

| 接口 | 方法 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| /api/kg/{kb_id}/rebuild | POST | 重建图谱（全量重新抽取） |
| /api/kg/{kb_id}/entity/{id} | DELETE | 删除实体（级联删除关联关系） |
| /api/kg/{kb_id}/relation/{id} | DELETE | 删除关系 |
| /api/kg/{kb_id}/entity/{id} | PUT | 编辑实体（名称/类型/描述） |

## 10.3 图谱数据格式

/api/kg/{kb_id}/graph 返回格式：

{
  "nodes": [
    {"id": "e_001", "name": "张三", "type": "PERSON", "desc": "算法工程师", "freq": 5},
    {"id": "e_002", "name": "AI项目", "type": "CONCEPT", "desc": "智能问答系统", "freq": 12}
  ],
  "edges": [
    {"source": "e_001", "target": "e_002", "label": "负责", "confidence": 0.95}
  ],
  "stats": {"entity_count": 23, "relation_count": 45, "doc_coverage": 12}
}

# 11. 文件结构与改动清单

## 11.1 新增文件

| 文件路径 | 行数估算 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| app/models/kg_models.py | ~80 行 | KGEntity + KGRelation ORM 模型 |
| app/core/kg_service.py | ~350 行 | 图谱服务：抽取/检索/统计/去重 |
| app/api/kg_routes.py | ~120 行 | 图谱 REST API 路由 |
| app/static/js/pages/kg.js | ~250 行 | D3 力导向图可视化 + 交互 |
| scripts/migrate_db.py (追加) | ~30 行 | 新增 2 张表 DDL |

## 11.2 修改文件

| 文件路径 | 改动内容 |
| --- | --- |
| app/core/tools.py | 新增 search_kg 工具定义 + 执行函数 |
| app/api/query_routes.py | 查询时新增图谱检索 + 三路 RRF 融合 |
| app/api/routes.py | 注册 kg_router |
| app/static/js/router.js | 新增"知识图谱"导航条目 |
| app/static/index.html | 新增图谱 Tab + 页面容器 + script 引入 |
| README.md | 标记知识图谱增强 ✅，工具数 13→14 |

## 11.3 代码影响面

总改动量预估：

新增代码：~830 行

修改代码：~150 行

新增依赖：无（D3.js 通过 CDN 引入，不增加构建体积）

数据库：新增 2 张表，不影响现有表结构

# 12. 实施计划与排期

## 12.1 里程碑

| 阶段 | 内容 | 交付物 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| Day 1 上午 | 数据模型 + 迁移脚本 | kg_models.py + migrate_db.py | 2h |
| Day 1 下午 | LLM 抽取服务 | kg_service.py（抽取/去重/入库） | 3h |
| Day 2 上午 | 图谱检索 + GraphRAG | kg_service.py（检索/关系扩展） | 2h |
| Day 2 下午 | 查询融合 + Agent 工具 | query_routes.py + tools.py | 2h |
| Day 3 上午 | API 接口 | kg_routes.py | 1.5h |
| Day 3 下午 | 前端可视化 | kg.js + 页面集成 | 3h |
| Day 4 | 联调 + 测试 + 修复 | 全流程验证 | 4h |

## 12.2 依赖关系

数据模型 → 抽取服务 → 图谱检索 → 查询融合（串行）

API 接口 ↔ 前端可视化（可并行）

Agent 工具（依赖图谱检索，独立于前端）

# 13. 风险评估与应对

| 风险 | 概率 | 影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| LLM 抽取质量不稳定 | 中 | 高 | ① 优化 few-shot 示例 ② 增加置信度过滤（< 0.5 丢弃）③ 提供人工审核接口 |
| 抽取耗时过长 | 中 | 中 | ① chunk 合并减少调用次数 ② 异步抽取不阻塞上传 ③ 增量更新 |
| 图谱数据膨胀 | 低 | 中 | ① 按 kb_id 隔离 ② frequency 阈值过滤高频实体 ③ 定期清理孤立节点 |
| 图谱检索超时 | 低 | 中 | ① 2s 超时自动降级 ② 关系扩展限制 2 跳 ③ 邻居数上限 10 |
| D3 渲染性能 | 低 | 低 | ① 大图谱分页加载（Top-100 节点）② 虚拟渲染 ③ Web Worker 计算布局 |

# 14. 面试亮点总结

本功能在面试中可以重点展示以下技术深度和产品能力：

• GraphRAG 架构设计

展示对 2024-2025 年 RAG 领域热点的理解。GraphRAG 通过结构化知识图谱补充向量检索的盲区，特别是多跳推理场景。面试时可以对比纯向量检索 vs GraphRAG 的准确率差异。

• LLM-driven Knowledge Graph Construction

不依赖传统 NER pipeline，用 LLM 端到端抽取实体和关系。这体现了对 LLM 能力边界的理解，以及在工程实践中的创新应用。

• 混合检索架构（三路 RRF 融合）

展示对信息检索系统的深入理解：向量检索（语义）+ BM25（关键词）+ 图谱（结构化）三路互补，通过 RRF 融合实现 1+1+1>3 的效果。

• 可解释 AI

图谱检索可以展示推理路径（实体链路），让答案可追溯、可解释。这是 RAG 系统可信度的重要指标。

• 系统工程能力

异步抽取、增量更新、优雅降级、超时保护等工程实践，展示在生产环境落地的能力。

• 产品经理视角

可视化图谱浏览器不仅是技术实现，更是产品差异化亮点。面试时可以演示用户如何交互探索知识图谱。

# 附录 A：术语表

| 术语 | 英文 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 知识图谱 | Knowledge Graph | 以实体-关系-属性三元组表示结构化知识的图数据结构 |
| GraphRAG | Graph-based RAG | 基于知识图谱的检索增强生成，用图谱检索补充向量检索 |
| NER | Named Entity Recognition | 命名实体识别，从文本中识别实体（人名、组织、地点等） |
| 关系抽取 | Relation Extraction | 从文本中识别实体之间的关系（三元组） |
| RRF | Reciprocal Rank Fusion | 倒数排名融合，多路检索结果的融合算法 |
| 力导向图 | Force-directed Graph | 基于物理模拟的图布局算法，节点自动分散布局 |
| 多跳推理 | Multi-hop Reasoning | 需要通过多个实体关系链路才能回答的问题 |
| 实体链接 | Entity Linking | 将文本中的实体提及链接到知识图谱中的对应实体 |